## 信息公开表
农业科技创新平台建设-河北葡萄工程技术中心建设 项目绩效评价信息公开表
项目名称（全称） | 农业科技创新平台建设-河北葡萄工程技术中心建设
项目承担单位 | 河北省农林科学院昌黎果树研究所 |  | 项目实施地点 | 河北省昌黎县
项目计划实施时间 | 2012.1.1-2012.12.31 |  | 项目实际实施时间 | 2012.1.1-2012.12.31
项目计划总投资 | 100 |  | 其中：财政预算安排 | 100
项目实际投资 | 100 |  | 其中：财政预算安排 | 100
一、项目概况
包括：1.试验仪器的购置：购置试验仪器设备10台（件）。主要包括阻抗分析仪、高低温交变试验箱、数字植物压力室等。主要是急需的测试生理指标的仪器，用于对葡萄和果树的生理生化指标、生态指标、抗寒、抗旱等抗逆性鉴定等特性的研究和鉴定评价。 2、嫁接试验作业间的建立：建立葡萄嫁接试验作业车间一个，面积200平方米，砖混结构，包括嫁接操作室、催根愈合室、接穗贮藏室；试验操作台50米。基本满足我省葡萄嫁接栽培研发的迫切需要，包括葡萄嫁接亲和力试验、砧穗组合生理、嫁接技术研发等。 3、葡萄种质资源库建设：拟扩建葡萄砧木及品种种质资源库，保存容量200份，面积30亩，包括种质材料引进、架材搭建；基本满足我省葡萄科研和生产对葡萄砧木和品种资源的需要。通过项目绩效评价认为：该项目立项定位准确，预算编制合理，组织实施各环节符合程序，绩效评价及时准确。完成了各项绩效指标。
二、项目资金支出内容
支出明细内容 | 数量 |  | 单价（元） |  | 总金额（万元）
阻抗分析仪 | 1 | 台 | 20.7 |  | 20.7
高低温交变试验箱 | 1 | 台 | 5.5 |  | 5.5
数字植物压力室 | 1 | 台 | 5.2 |  | 5.2
土壤水分/盐分/温度计 | 2 | 台 | 5.2 |  | 10.4
土壤水分测试仪 | 1 | 台 | 2.3 |  | 2.3
叶绿素含量仪 | 1 | 台 | 1.8 |  | 1.8
超低温冰箱 | 1 | 台 | 6.6 |  | 6.6
恒温箱 | 1 | 台 | 4.7 |  | 4.7
人工气候箱 | 1 | 台 | 0.8 |  | 0.8
嫁接试验操作间改建 | 200 | 平方米 | 0.13 |  | 26
试验操作台 | 30 | 米 | 0.12 |  | 6
资源引种费 | 200 | 份 | 0.02 |  | 4
资源库架材 | 30 | 亩 | 0.2 |  | 6
合计 |  |  |  |  | 100
三、项目目标完成情况
计划目标 | 主要评价指标 |  | 指标完成情况 | 差异说明
试验仪器的购置 | 购置试验仪器设备10台（件）。主要包括阻抗分析仪、高低温交变试验箱、数字植物压力室等 |  | 完成
嫁接试验作业间的建设 | 建立葡萄嫁接试验作业车间一个，面积200平方米，砖混结构，包括嫁接操作室、催根愈合室、接穗贮藏室；试验操作台50米。 |  | 完成
葡萄种质资源库的建设 | 扩建葡萄砧木及品种种质资源库，保存容量200份，面积30亩，包括种质材料引进、架材搭建； |  | 完成
项目评价结果 | 优
该项目绩效预算管理规范、严格；项目组织实施和绩效监控中绩效管理目标明确，各项管理指标落实比较到位,项目资金使用规范；完成了年度计划任务。综合评价为优秀。
项目主管部门：河北省农林科学院 |  |  | 公开期限：
联系人：赵胜建 |  |  | 联系电话：0335-2038230